Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Основная общеобразовательная школа

Галичного сельского поселения

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.15 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | до февраля 2015 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 14.12.14 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 02.02.15 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ ООШ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до марта 2015 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до августа 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы МБОУ ООШ Галичного с.п в соответствие с требованиями ФГОС | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 02.02.15 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 01.09.15 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2015 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2012 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формиро-вания культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки плани-руемых результатов освоения прог-раммы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ

Галичного с.п.

__________Н.Б. Гусейнова

«____»___________20-14г.

План – график мероприятий по обеспечению введения федерального стандарта основного общего образования в

МБОУ ООШ Галичного с.п. на 2014-2015 уч. годы

| № п/п | Содержание (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО | Приказ о введении ФГОС ООО | Стандарты второго поколения | 1 сентября 2015 г. | директор |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке, основной образовательной программы основного общего образования на основе примерной основной общеобразовательной программы | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | Стандарты второго поколения | 2015-2019 уч. годы | директор, зам. директора по УМР |
| 3. | Организация взаимодействия школы с учреждениями НПО и СПО | План взаимодействия школы с учреждениями НПО и СПО | Договор | 2015-2019 уч. годы | ответственный за профориентацию |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | План | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | До 1.04.2014г | зам. директора по УМР |
| 5. | Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов по введению ФГОС ООО | План рабы методического объединения школы | Протокол | ежегодно | Рук-ль МО |
| 6. | Разработка, согласование, утверждение рабочих программ учебных предметов, и программ внеурочной деятельности для 5-9 классов соответствии с требованиями стандартов второго поколения | Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности для 5 класса, разработанные в соответствии с требованиями стандартов второго поколения и основой общеобразовательной программы образовательного учреждения | Стандарты второго поколения, образовательная программа основного общего образования | Апрель, август 2015 года | директор |
| 7. | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ | май 2015 г. | зам. директора по УМР |
| 8. | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ | август 2015г. | зам. директора по УМР |
| 9. | Создание банка инновационного опыта по введению ФГОС ООО | Банк инновационного опыта | Методическое совещание, семинары | 2015-2019 г. | Руководитель МО |
| 10. | Участие в проведении мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО | Анализ результатов мониторинг | Методическое совещание, семинары |  | Заместитель директора по УМР |
| 11. | Внедрение в образовательный процесс учебно-методического комплекса, новых форм формирования УУД, форм урока, согласованного с требованиями стандартов второго поколения. | Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями стандартов второго поколения | Методическое совещание, семинары | 2015-2019 уч. года | Рабочая группа |
| 12. | Обеспечение учителей информационным средствами, научно-методическим сопровождением процесса формирования УУД и методическими рекомендациями по развитию компетентности учителя. | Современная методическая литература, учебное и лабораторное оборудование, современные экранно-звуковые средства | Развитие материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями стандартов второго поколения | 2015-2019 учебный год | Директор, Заместитель директора по УМР |
| 13. | Анализ информационно-методического обеспечения ОУ с точки зрения рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС второго поколения | Сведения об информационно-методическом обеспечении ОУ | Справка информационно-методического обеспечения ОУ | Май 2015года | Заместитель директора по УМР; Библиотекарь |
| 14. | Приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями | Обновление материально-технической и информационно-методической базы ОУ | Оснащение материально-технической базы кабинетов согласно требованиям стандартов второго поколения. | 2015 – 2019 гг. | Директор, Заместитель директора по УМР |
| 15. | Определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями | Работа с федеральным перечнем | Перечень учебников | Ноябрь-декабрь 2014г. | Зам. директора по УМР, библиотекарь |
| 16. | Обеспечение исполнения ОУ федеральных и региональных требований | Обеспечение современной компьютерной техникой; доступ к сети Интернет | Компьютерная техника Получение информации | Ноябрь-декабрь 2015-2019г. | Директор |
| 17. | Организация учебного процесса в соответствии с требованиями стандартов второго поколения | Пополнение учебных предметов разнообразным дидактическим материалом. | Организация учебного процесса в соответствии с требованиями стандартов второго поколения | 2015-2019 учебный год | Учителя начальных классов |
| 18. | Организация участия в семинарах, круглых столах по вопросам перехода на ФГОС | Разработка, согласование и утверждение рабочих учебных программ по предметам учебного плана для среднего и старшего звена. | Методическое совещание, семинары | 2015-2019 учебный год | Рабочая группа |
| 19. | Организация работы по проектированию программы внеурочной образовательной деятельности на новый учебный год | Проектирование программы внеурочной образовательной деятельности | Программа внеурочной образовательной деятельности | Август-сентябрь 2015 года | Зам. директора по УМР; Рабочая группа |
| 20 | Изучение и внедрение в процесс внеурочной работы различных технологий проведения занятий. | Современная методическая литература, учебное и лабораторное оборудование, современные экранно-звуковые средства | Включение результативности внеурочных занятий в общешкольный план воспитательной работы | 2015-2019 учебный год | Зам. директора по УМР, рабочая группа |
| 21 | Размещение информации на школьном сайте о внедрении ФГОС | Общие требования к переходу на ФГОС | Локальные акты | 2015-2019 учебный год | Заместитель директора по УМР, отв. за информатизацию школы |
| 22 | Организация родительского всеобуча | Информирование родителей об организации учебно-воспитательного процесса школы в соответствии с требованиями стандартов второго поколения | План родительского всеобуча | Один раз в месяц | Директор, заместитель директора по УМР, классные руководители 5,6,7,8,9классов |
| 23 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога | В течение учебного года | педагог- психолог школы |
| 24 | Организация отчетности по введению ФГОС |  | Отчеты | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования | директор школы, зам. директора по УМР |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | зам. дир. по УМР, руководитель рабочей группы, педагог-психолог | Апрель-май 2015г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | Август 2015 г |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, зам. дир по УМР, руководитель МО, члены рабочей группы | Август 2015 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | зам. дир. по УМР, директор | сентябрь |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | зам. дир. по УМР, руководитель МО, педагог-психолог | В течение уч.г. |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | зам. дир. по УМР, руководитель МО, педагог-психолог | октябрь |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | зам. дир. по УМР, руководитель МО, педагог-психолог | по графику |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | поэтапно |  | постоянно |